Planejamento do Projeto de Qualificação

1. Introdução
  1. Apresentação
  2. Objetivos
    1. Apresentar uma boa interpretação do Problema da k-Partição de Números junto com uma análise de modelos matemáticos para o mesmo.
    2. Implementar algoritmos exatos: enumerativos e baseados em programação dinâmica.
    3. Construir instâncias difíceis para validar o algoritmo proposto e testar algoritmos da literatura.
  3. Justificativa
  4. Organização do Texto
2. Definição do Problema
  1. Problema 2-Partição
  2. Problema k-Partição
  3. Problemas Auxiliares
    1. Problema da Mochila
    2. Problema Soma de Subconjuntos
3. Revisão Bibliográfica
4. Metodologia
  1. Instâncias geradas aleatoriamente para testes iniciais.
  2. Instâncias difíceis construídas por um algoritmo proposto para resultados
  3. Comparação de algoritmos via teste estatístico.
5. Resultados Parciais
  1. Apresentação em gráficos e tabelas
  2. Análise
  3. Discussão
6. Algoritmos
  1. Exatos
    1. Enumeração de partições de tamanho k.
    2. Programação dinâmica construindo parte a parte
  2. Aproximados
  3. Heurísticos
  4. Algoritmo Proposto
    1. Solução inicial
    2. Definição do movimento aplicado
      1. Movimento baseado no Problema da Mochila com Cardinalidade limitada
      2. Porque aplicar o movimento somente entre as partes de maior e menor soma
    3. Critério de parada
7. Caracterização das Instâncias
  1. Definição de instância difícil
  2. Por que os algoritmos exatos demoram para resolver essas instâncias?
8. Cronograma
  1. Implementação de algoritmos exatos em C++ ou C [1 mês]
  2. Implementação do gerador de instâncias, A, difíceis em C [1 mês]
  3. Implementação dos algoritmos propostos em C++ ou C [1 mês]
  4. Avaliação do tempo gasto pelos métodos exatos na solução das instâncias geradas por A [1 mês]
  5. Implementação de algoritmos da literatura em C++ ou C [1 mês]
  6. Análise estatística de desempenho de algoritmos Heurísticos [15 dias]
    1. Determinísticos: um fator algoritmos e blocos de instâncias
    2. Estocásticos: dois fatores, algoritmos e instâncias
9. Referências Bibliográficas